|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей |
| Краткое наименование региональногопроекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эрмиш Ирина Геннадьевна, заместитель Председателя Правительства Ивановской области |
| Руководитель регионального проекта | Рожкова Татьяна Валерьевна, начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |
| Администратор регионального проекта | Демина Анна Юрьевна, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской областиФокин Артур Мерабович, член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области", Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области" |
| 2 |

|  |
| --- |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (в 2024 году до 1.573 детей на 1 женщину) (Ивановская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| 1.1 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД | Основной показатель | 90,7000 | 31.12.2017 | 92,9000 | 94,1000 | 94,9000 | 96,1000 | 97,1000 | 98,7000 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |
| 1.2 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД | Дополнительный показатель | 71,2400 | 31.12.2017 | 77,1000 | 81,0000 | 84,7000 | 88,8000 | 92,6000 | 96,8000 |
| Суммарный коэффициент рождаемости |
| 1.3 | Суммарный коэффициент рождаемости, ЕД | Дополнительный показатель | 1,4620 | 31.12.2017 | 1,4750 | 1,4980 | 1,5130 | 1,5360 | 1,5520 | 1,5730 |
| 3 |

|  |
| --- |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - |
| 1.1 | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет  | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| на 15.12.2019 - 1.5 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2020 - 1.7 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2021 - 1.9 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2022 - 1.9 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2023 - 1.9 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2024 - 1.9 ТЫС УСЛ ЕД |
| 1.2 | Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал. |
| на 15.12.2019 - 0.05 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2020 - 0.05 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2021 - 0.05 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2022 - 0.05 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2023 - 0.05 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2024 - 0.05 ТЫС УСЛ ЕД |
| 4 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| на 15.12.2019 - 0.012 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2020 - 0.012 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2021 - 0.012 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2022 - 0.012 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2023 - 0.012 ТЫС УСЛ ЕДна 15.12.2024 - 0.012 ТЫС УСЛ ЕД |
| 5 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджетаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 |
|
| 1.1 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12.2024 |  В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. |
| на 15.12.2019 - 2.093 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2020 - 1.959 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2021 - 1.733 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2022 - 1.593 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2023 - 1.312 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2024 - 1.173 ТЫС СЕМЕЙ |
| 6 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |   |
|
| 7 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 летХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 |
|
|
| 2.1 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 15.12.2024 |  В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. |
| на 15.12.2019 - 0.573 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2020 - 0.603 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2021 - 0.603 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2022 - 0.611 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2023 - 0.619 ТЫС СЕМЕЙна 15.12.2024 - 0.627 ТЫС СЕМЕЙ |
| 8 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 |
|
| 3.1 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования  | 15.12.2024 |  Увеличение циклов экстракорпорального оплодотворения  семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. |
| на 15.12.2019 - 0.75 ТЫС ЕДна 15.12.2020 - 0.8 ТЫС ЕДна 15.12.2021 - 1 ТЫС ЕДна 15.12.2022 - 1.1 ТЫС ЕДна 15.12.2023 - 1.2 ТЫС ЕДна 15.12.2024 - 1.3 ТЫС ЕД |
|
| 9 |
|  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет  | 58,57 | 66,53 | 74,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,64 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 58,57 | 66,53 | 74,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,64 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 58,57 | 66,53 | 74,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,64 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 6,38 | 6,68 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,07 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 6,38 | 6,68 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,07 |
| 1.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 6,38 | 6,68 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,07 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента  | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| 11 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| 1.3.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 |
| 1.3.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета0 |
| 2.1 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого  | 620,91 | 723,01 | 757,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,77 |
| 12 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 620,91 | 723,01 | 757,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,77 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 620,91 | 723,01 | 757,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,77 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 620,91 | 723,01 | 757,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,77 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет0 |
| 3.1 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 498,92 | 41,71 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,62 |
| 13 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 459,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,30 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 498,92 | 41,71 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,62 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 498,92 | 41,71 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,62 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 0 |
| 4.1 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования  | 93,90 | 100,30 | 125,30 | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 770,80 |
| 14 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 93,90 | 100,30 | 125,30 | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 770,80 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 93,90 | 100,30 | 125,30 | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 770,80 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1 280,00 | 939,60 | 1 010,13 | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 3 681,02 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ивановская область) | 1 080,21 | 723,01 | 757,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,07 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 93,90 | 100,30 | 125,30 | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 770,80 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 1 280,00 | 939,60 | 1 010,13 | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 3 681,02 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 1 186,10 | 839,30 | 884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910,22 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |
| 0 |  |

|  |
| --- |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет  |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 2 | Участник регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 3 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 40 |
| 4 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 17 |
| Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 6 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 7 | Участник регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 40 |
| Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 18 |
| 11 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 40 |
| 12 | Участник регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования  |
| 13 | Участник регионального проекта | Фокин А. М. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента здравоохранения Ивановской области |  | 20 |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 19 |
| 16 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 17 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 40 |
| Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 40 |
| 20 | Участник регионального проекта | Рожкова Т. В. | начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 21 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | 20 |
| 20 |

|  |
| --- |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
|   Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» направлен на оказание финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области».Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» в совокупности с аналогичным федеральным проектом позволит оказывать финансовую поддержку семьям, дифференцированную по очередности рождения ребенка, и создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка будут осуществляться: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета. Дополнительно молодым семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении первого ребенка за счет средств областного бюджета будет предоставляться ежемесячная выплата по уходу до 1,5 лет, а в семьях студентов будет предоставляться региональный студенческий (материнский) капитал. При рождении третьего ребенка или последующих детей предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Предоставление указанных выплат позволит компенсировать семье часть утраченных доходов в связи с рождением детей.Молодые родители при рождении первенца могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» ведет к достижению целевого показателя № 2 «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости» Национального проекта «Демография». |  |
|  |
|  |
| 21 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) ЕД |
| 1 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  | Отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) ЕД |
| 2 | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  | отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста |
| 22 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Суммарный коэффициент рождаемости ЕД |
| 3 | Суммарный коэффициент рождаемости | Fсум - Суммарный коэффициент рождаемости, усл шт | показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 |  | РФ | Не позднее 15 числа последнего месяца кварталаЕжеквартально | В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки:1-ая оценка (предварительная) - 15 марта;2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
|
| n - длина интервала, г; лет | показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 |  | РФ | Не позднее 15 числа последнего месяца кварталаЕжеквартально |
|
| Fx - возрастные коэффициенты рождаемости, усл ед | Форма отчетности № 68, утвержденная приказом  |  | РФ | До 15 декабряЕжегодно  | В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки:1-ая оценка  |
| 23 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Минздравсоц-развития России от 19 августа 2009 г. № 597н "Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления" |  |  |  | (предварительная) - 15 марта;2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
|
|
| 24 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Суммарный коэффициент рождаемости | х - возраст, г; лет | показатель таблицы рождаемости Приказ Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 |  | РФ | Не позднее 15 числа последнего месяца кварталаЕжеквартально | В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261 установлены следующие сроки:1-ая оценка (предварительная) - 15 марта;2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. |
|