**Информация по исполнению рекомендаций Общественного Совета при Департаменте социальной защиты населения Ивановской области по итогам независимой оценке качества предоставления социальных услуг в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБУСО «Родниковский КЦСОН» | | | | | | | | |
| Рекомендация | | Мероприятия по исполнению рекомендации | Срок исполнения | | Ответственный | | | Ход исполнения |
| Размещение информации и документов, в соответствии с ч.2 ст.13 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на официальном сайте в сети «Интернет» | | Размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет» | 15.09.2017, далее постоянно по мере обновления информации | | Первушкина С.В.  Разрядова С.А. | | | Выполнено |
| Обеспечение обновления размещаемой информации и документов об организации на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте в сети «Интернет» | | Размещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении организации и на официальном сайте в сети «Интернет» | В течении 10 рабочих дней, со дня создания документа и далее постоянно | | Первушкина С.В.  Разрядова С.А.  Исабаева Ю.С. | | Выполняется | |
| Комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам и услугам в ОБУСО «Родниковский КЦСОН» для МГН | 1. Оснащение здания Специального дома для одиноких престарелых тактильными средствами информации для слепых  2. Оснащение входной зоны в помещение в соответствии с требованиями беспрепятственного доступа к объектам  3. В Специальном доме для одиноких престарелых осуществление дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение территории знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  4. Обустройство коммуникационных путей информационными и техническими средствами вспоможения (поручнями, визуальными и тактильными элементами, звуковыми сигнализаторами и оповещателями)  5.Оборудование лестничных маршей гусеничным подъемником для инвалидов. | | | 2018 -2019 г. г.  2018 -2019 г. г.  2018-2019г.г.  2018-2019г.г.  2018-2019 г.г. | | Первушкина С.В.  Разрядова С.А. | Выполнено  Выполнено  Выполнено частично, продолжаются работы  Выполнено частично, выполняются работы  Выполняются работы | |
| Размещение информацию о порядке подачи жалобы по вопросам качества  оказания социальных услуг на официальных сайтах тех организаций социального  обслуживания, где это необходимо. | Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» | | | 2015 | | Первушкина С.В.  Разрядова С.А. | Выполнено | |