УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания совета при Губернаторе

Ивановской области по приоритетным проектам

и стратегическому развитию Ивановской области

(протокол от 08.04.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область)»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эрмиш Ирина Геннадьевна, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Рожкова Татьяна Валерьевна, начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Дёмина Анна Юрьевна, заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области Сим Михаил Илларионович, член Правительства Ивановской области – директор Департамента здравоохранения Ивановской области |  |  |
| Связь с государственными программами Ивановской области | Государственная программа Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» Государственная программа Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта Ивановской области

| Увеличение в 2024 году суммарного коэффициента рождаемости в Ивановской области до 1,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | Основной | 1,462 | 31.12.2017 |  | 1,475 | 1,498 | 1,513 | 1,536 | 1,552 | 1,573 |
| Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополнительный | 90,70 | 31.12.2017 |  | 92,9 | 94,1 | 94,9 | 96,1 | 97,1 | 98,7 |
| Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | Дополнительный | 71,24 | 31.12.2017 |  | 77,1 | 81,0 | 84,7 | 88,8 | 92,6 | 96,8 |

3. Задачи и результаты регионального проекта Ивановской области

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |
| 1 | Результат федерального проекта: Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2019 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 15.12.2019 |  |  |
| 1.1 | В Ивановской области не менее 2,093 тыс. нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12.2019 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 2 | В Ивановской области не менее 1,5 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2019 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 15.12.2019 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлены ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета |
| 3 | В Ивановской области не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2019 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 15.12.2019 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал |
| 4. | В Ивановской области 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2019 году единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 15.12.2019 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| 5. | Результат федерального проекта: Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 15.12.2019 |  |  |
| 5.1. | В Ивановской области не менее 0,573 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 15.12.2019 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 6. | Результат федерального проекта: Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 15.12.2019 |  |  |
| 6.1. | В Ивановской области не менее 0,75 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | 15.12.2019 | В результате проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |
| 7. | Результат федерального проекта: В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок: 15.12.2019 |  |  |
| 7.1. | В Ивановской области за 2019 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей, в том числе за счет средств федерального бюджета (совместно с отделением Пенсионного Фонда по Ивановской области информирование населения о возможных направлениях использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | 15.12.2019 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 8. | Результат федерального проекта: Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 15.12.2020 |  |  |
| 8.1. | В Ивановской области не менее 1,959 тыс. нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12.2020 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 9. | В Ивановской области не менее 1,7 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2020 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет, | 15.12.2020 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлены ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета |
| 10. | В Ивановской области не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2020 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 15.12.2020 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал |
| 11. | В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2020 году единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 15.12.2020 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| 12. | Результат федерального проекта: Не менее 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2020 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 15.12.2020 |  |  |
| 12.1. | В Ивановской области не менее 0,603 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получат в 2020 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 15.12.2020 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 13. | Результат федерального проекта: Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 15.12.2020 |  |  |
| 13.1. | В Ивановской области не менее 0,8 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году | 15.12.2020 | В результате проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |
| 14. | Результат федерального проекта: В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок: 15.12.2020 |  |  |
| 14.1. | В Ивановской области за 2020 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей, в том числе за счет средств федерального бюджета (совместно с отделением Пенсионного Фонда по Ивановской области информирование населения о возможных направлениях использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | 15.12.2020 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 15. | Результат федерального проекта: Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2021 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 15.12.2021 |  |  |
| 15.1. | В Ивановской области не менее 1,733 тыс. нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 16. | В Ивановской области не менее 1,9 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2021 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 15.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлены ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета |
| 17. | В Ивановской области не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2021 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 15.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал |
| 18. | В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2021 году единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 15.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| 19. | Результат федерального проекта: 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 15.12.2021 |  |  |
| 19.1. | В Ивановской области не менее 0,603 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получат в 2021 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 15.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 20. | Результат федерального проекта: Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 15.12.2021 |  |  |
| 20.1. | В Ивановской области не менее 1 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году | 15.12.2021 | В результате проведено на 200 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |
| 21. | Результат федерального проекта: В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок: 15.12.2021 |  |  |
| 21.1. | В Ивановской области за 2021 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей, в том числе за счет средств федерального бюджета (совместно с отделением Пенсионного Фонда по Ивановской области информирование населения о возможных направлениях использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | 15.12.2021 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 22. | Результат федерального проекта: Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2022 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 15.12.2022 |  |  |
| 22.1. | В Ивановской области не менее 1,593 тыс. нуждающихся семей получают в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12.2022 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 23. | В Ивановской области не менее 1,9 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2022 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 15.12.2022 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлены ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета |
| 24. | В Ивановской области не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2022 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 15.12.2022 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал |
| 25. | В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2021 году единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 15.12.2021 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| 26. | Результат федерального проекта: 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 15.12.2022 |  |  |
| 26.1. | В Ивановской области не менее 0,611 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получат в 2022 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 15.12.2022 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 27. | Результат федерального проекта: Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 15.12.2022 |  |  |
| 27.1. | В Ивановской области не менее 1,1 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году | 15.12.2022 | В результате проведено на 100 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. |
| 28. | Результат федерального проекта: В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок: 31.12.2022 |  |  |
| 28.1. | В Ивановской области за 2022 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей, в том числе за счет средств федерального бюджета (совместно с отделением Пенсионного Фонда по Ивановской области информирование населения о возможных направлениях использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | 15.12.2022 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 29. | Результат федерального проекта: Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2023 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 15.12.2023 |  |  |
| 29.1. | В Ивановской области не менее 1,312 тыс. нуждающихся семей получают в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12.2023 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 30. | В Ивановской области не менее 1,9 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2023 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 15.12.2023 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлены ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета |
| 31. | В Ивановской области не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2023 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 15.12.2023 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал |
| 32. | В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2023 году единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 15.12.2023 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| 33. | Результат федерального проекта: 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2023 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 15.12.2023 |  |  |
| 33.1. | В Ивановской области не менее 0,619 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получат в 2023 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 15.12.2023 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 34. | Результат федерального проекта: Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 15.12.2023 |  |  |
| 34.1. | В Ивановской области не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2023 году | 15.12.2023 | В результате проведено на 100 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |
| 35. | Результат федерального проекта: В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок: 15.12.2023 |  |  |
| 35.1. | В Ивановской области за 2023 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей, в том числе за счет средств федерального бюджета (совместно с отделением Пенсионного Фонда по Ивановской области информирование населения о возможных направлениях использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | 15.12.2023 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |
| 36. | Результат федерального проекта: Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. Минтрудом России осуществлен мониторинг предоставления в 2020 году ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета. Срок: 15.12.2024 |  |  |
| 36.1 | В Ивановской области не менее 1,173 тыс. нуждающихся семей получают в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 37. | В Ивановской области не менее 1,9 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2024 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлены ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета |
| 38. | В Ивановской области не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2024 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает среднедушевой денежный доход населения Ивановской области, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал |
| 39. | В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2024 году единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета |
| 40. | Результат федерального проекта: 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Срок: 15.12.2024 |  |  |
| 40.1. | В Ивановской области не менее 0,627 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получат в 2024 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 15.12.2024 | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход не превышает среднедушевой денежный доход населения в Ивановской области, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| 42. | Результат федерального проекта: Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году. Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечены своевременный прием и рассмотрение заявлений семей, страдающих бесплодием. В результате проведено на 2000 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году. Срок: 15.12.2024 |  |  |
| 42.1. | В Ивановской области не менее 1,3 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2024 году | 15.12.2024 | В результате проведено на 100 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |
| 43. | Результат федерального проекта: В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Характеристика результата федерального проекта: Роспечатью оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет- ресурсов. Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные и документальные фильмы, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, созданы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. Срок: 15.12.2024 |  |  |
| 43.1. | В Ивановской области за 2024 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей, в том числе за счет средств федерального бюджета (совместно с отделением Пенсионного Фонда по Ивановской области информирование населения о возможных направлениях использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | 15.12.2024 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Ивановской области

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта: Нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 г. – не менее 237,7 тыс. семей, 2020 г. – не менее 222,5 тыс. семей, 2021 г. – не менее 196,8 тыс. семей, 2022 г. – не менее 180,9 тыс. семей, 2023 г. – не менее 149,0 тыс. семей, 2024 г. – не менее 133,2 тыс. семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В Ивановской области нуждающиеся семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получают финансовую поддержку в виде ежемесячных выплат за счет субвенции из федерального бюджета, 2019 г. – не менее 2,093 тыс. семей, 2020 г. – не менее 1,959 тыс. семей, 2021 г. – не менее 1,733 тыс. семей, 2022 г. – не менее 1,593 тыс. семей, 2023 г. – не менее 1,312 тыс. семей, 2024 г. – не менее 1,173 тыс. семей. | 620,91 | 723,01 | 757,85 |  | 0 | 0 | 0 | 2101,77 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 620,91 | 723,01 | 757,85 |  | 0 | 0 | 0 | 2101,77 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации, | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | В Ивановской области не менее 1,5 тыс. выплат в месяц – в 2019 г., 1,7 тыс. выплат в месяц – в 2020 г., 1,9 тыс. выплат в месяц – в 2021, 2022, 2023, 2024 г.г. ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 58,57 | 66,53 | 74,54 |  | 0 | 0 | 0 | 199,64 |
| 2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. | 58,57 | 66,53 | 74,54 |  | 0 | 0 | 0 | 199,64 |
| 2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации, | 58,57 | 66,53 | 74,54 |  | 0 | 0 | 0 | 199,64 |
| 2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | В Ивановской области не менее 50 нуждающихся студенческих семей в 2019 г., 2020 г., 2021, 2022, 2023, 2024 г.г., в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 6,38 | 6,68 | 7,01 |  | 0 | 0 | 0 | 20,07 |
| 3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. | 6,38 | 6,68 | 7,01 |  | 0 | 0 | 0 | 20,07 |
| 3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации, | 6,38 | 6,68 | 7,01 |  | 0 | 0 | 0 | 20,07 |
| 3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2019 г., 2020 г., 2021, 2022, 2023, 2024 г.г., единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 1,32 | 1,37 | 1,43 |  | 0 | 0 | 0 | 4,12 |
| 4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. | 1,32 | 1,37 | 1,43 |  | 0 | 0 | 0 | 4,12 |
| 4.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,32 | 1,37 | 1,43 |  | 0 | 0 | 0 | 4,12 |
| 4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Результат федерального проекта: семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 г. – не менее 68,0 тыс. семей, 2020 г. – не менее 68,9 тыс. семей, 2021 г. – не менее 69,0 тыс. семей, 2022 г. – не менее 69,5 тыс. семей, 2023 г. – не менее 70,0 тыс. семей, 2024 г. – не менее 70,5 тыс. семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | В Ивановской области семьи, имеющие трех и более детей, получают финансовую поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2019 г. – не менее 0,573 тыс. семей, 2020 г. – не менее 0,603 тыс. семей, 2021 г. – не менее 0,603 тыс. семей, 2022 г. – не менее 0,611 тыс. семей, 2023 г. – не менее 0,619 тыс. семей, 2024 г. – не менее 0,627 тыс. семей. | 498,92 | 41,71 | 44,00 |  | 0 | 0 | 0 | 584,63 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 459,30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 459,30 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. | 39,62 | 41,71 | 44,00 |  | 0 | 0 | 0 | 125,33 |
| 5.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации, | 39,62 | 41,71 | 44,00 |  | 0 | 0 | 0 | 125,33 |
| 5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Результат федерального проекта: Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, 2019 г. – не менее 70 тыс. семей, 2020 г. – не менее 72 тыс. семей, 2021 г. – не менее 74 тыс. семей, 2022 г. – не менее 76 тыс. семей, 2023 г. – не менее 78 тыс. семей, 2024 г. – не менее 80 тыс. семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | В Ивановской области выполнено не менее 0,75 тыс. циклов в 2019 г., 0,8 тыс. циклов в 2020 г., 1,0 тыс. циклов в 2021 г., 1,1 тыс. циклов в 2022г., 1,2 тыс. циклов в 2023 г., 1,3 тыс. циклов в 2024 г. экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | 93,90 | 100,30 | 125,30 |  | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 770,80 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 93,90 | 100,30 | 125,30 |  | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 770,80 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации, | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Результат федерального проекта: Ежегодно обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства; тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил ежегодно не менее 500 тысяч экземпляров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | В Ивановской области ежегодно обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей, в том числе за счет средств федерального бюджета (совместно с отделением Пенсионного Фонда по Ивановской области информирование населения о возможных направлениях использования государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации, | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе |  | 1280,00 | 939,60 | 1010,13 |  | 137,9 | 150,4 | 163,0 | 3681,03 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации) |  | 1080,21 | 723,01 | 757,85 |  | 0 | 0 | 0 | 2561,07 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 93,90 | 100,30 | 125,30 |  | 137,90 | 150,40 | 163,00 | 770,80 |
| консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч. |  | 105,89 | 116,29 | 126,98 |  | 0 | 0 | 0 | 349,16 |
| бюджет субъекта Российской Федерации, |  | 105,89 | 116,29 | 126,98 |  | 0 | 0 | 0 | 349,16 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта Ивановской области

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Т.В. Рожкова | Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области | И.Г. Эрмиш, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20% |
| 2. | Администратор регионального проекта | А.Ю. Демина | Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Т.В. Рожкова, Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 40% |
| 3. | Администратор регионального проекта | М.И. Сим | член Правительства Ивановской области – директор Департамента здравоохранения Ивановской области | И.Г. Эрмиш, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 10% |
| 4. | Администратор регионального проекта | Е.С. Киселева | Заместитель начальника Департамента финансов Ивановской области | Л.В. Яковлева, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента финансов Ивановской области | 10 % |
| Нуждающиеся семьи получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.В. Рожкова | Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области | И.Г. Эрмиш, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 % |
| 2. | Участники регионального проекта |  | Руководители территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области | А.Ю. Демина, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 40% |
| 3. | Участник регионального проекта | А.А. Тундина | Заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | А.Ю. Демина, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 20 % |
| Молодые нуждающиеся семьи получили выплаты в связи с рождением первого ребенка за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.В. Рожкова | Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области | И.Г. Эрмиш, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 % |
| 2. | Участники регионального проекта |  | Руководители территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области | А.Ю. Демина, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 40% |
| 3. | Участник регионального проекта | А.А. Тундина | Заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | А.Ю. Демина, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 20 % |
| Семьи, имеющие трех и более детей, получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.В. Рожкова | Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области | И.Г. Эрмиш, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 % |
| 2. | Участники регионального проекта |  | Руководители территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области | А.Ю. Демина, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 40 % |
| 3. | Участник регионального проекта | А.А. Тундина | Заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | А.Ю. Демина, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 20 % |
| Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.И. Сим | член Правительства Ивановской области – директор Департамента здравоохранения Ивановской области | И.Г. Эрмиш, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20 % |
| 2. | Участник регионального проекта |  | Руководители медицинских учреждений, предоставляющих услуги экстракорпорального оплодотворения | Т.В. Слабинская, Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области | 40% |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.В. Филькина | Консультант управления организации медицинской помощи детям, службы родовспоможения Департамента здравоохранения Ивановской области | Т.В. Слабинская, Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивановской области | 20 % |
| Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки в зависимости от очередности рождений детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.В. Рожкова | Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области | И.Г. Эрмиш, Заместитель Председателя Правительства Ивановской области | 20% |
| 2. | Участник регионального проекта |  | Руководители территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области | А.Ю. Демина, Заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области | 40% |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» направлен на оказание финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области».

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» в совокупности с аналогичным федеральным проектом позволит оказывать финансовую поддержку семьям, дифференцированную по очередности рождения ребенка, и создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Так, при рождении первого ребенка будут осуществляться: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет за счет средств федерального бюджета. Дополнительно молодым семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении первого ребенка за счет средств областного бюджета будет предоставляться ежемесячная выплата по уходу до 1,5 лет, а в семьях студентов будет предоставляться региональный студенческий (материнский) капитал.

При рождении третьего ребенка или последующих детей предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Предоставление указанных выплат позволит компенсировать семье часть утраченных доходов в связи с рождением детей.

Молодые родители при рождении первенца могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» ведет к достижению целевого показателя № 2 «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости» Национального проекта «Демография».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение результатов регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат: Не менее 2,093 тыс. нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 1.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 1.1. | Контрольная точка Территориальным органам Департамента социальной защиты населения Ивановской области доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.05.2019 | Т.В. Рожкова | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  | АРП |
| 1.1.2. | Мероприятие Расчет потребности средств федерального бюджета на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2020-2022 гг. | 01.04.2019 | 20.08.2019 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений о потребности средств федерального бюджета в Минтруд |  | РРП |
| 1.2. | Контрольная точка Мониторинг рождений первых детей и получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2019 году |  | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | КРП |
| 2. | Результат: Не менее 1,5 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2019 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 2.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 2.1.2. | Мероприятие Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет на 2020-2022 гг. | 01.04.2019 | 20.08.2019 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | АРП |
| 2.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в 2019 году |  | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 3. | Результат: Не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2019 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 3.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения регионального студенческого (материнского) капитала | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 3.1.2. | Мероприятие Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление регионального студенческого (материнского) капитала на 2020-2022 гг. | 01.04.2019 | 20.08.2019 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | АРП |
| 3.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей регионального студенческого (материнского) капитала в 2019 году |  | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 4. | Результат: В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2019 г. единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 4.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 4.1.2. | Мероприятие Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий на 2020-2022 гг. | 01.04.2019 | 20.08.2019 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | АРП |
| 4.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей единовременной выплаты на улучшение жилищных условий в 2019 году |  | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 5. | Результат: Не менее 0,573 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 5.1. | Контрольная точка Заключено соглашение с Минтрудом России о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ивановской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.02.2019 | Т.В. Рожкова | Соглашение между Минтрудом России и Правительством Ивановской области о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ивановской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | КРП |
| 5.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 5.1.2. | Мероприятие Направление заявки в Минтруд на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.04.2019 | 15.01.2020 ежеквартально, до 15-го числа месяца, предшествующего отчетному кварталу | Т.В. Рожкова | Заявка на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  | АРП |
| 5.1.4. | Мероприятие Расчеты потребности объема средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2020-2022 гг. для направления в Минтруд | 01.03.2019 | 20.08.2019 | Т.В. Рожкова | Письмо в Минтруд РФ о потребности объема средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2020-2022 г.г. |  | РРП |
| 5.2. | Контрольная точка Мониторинг рождений третьих и последующих детей и получателей ежемесячной денежной выплаты в 2019 году |  | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | КРП |
| 6. | Результат: Не менее 0,75 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019 году | 01.01.2019 | 15.12.2019 | М.И. Сим | Доклад Департамента здравоохранения Ивановской области |  | РРП |
| 6.1.1. | Мероприятие: Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.И. Сим | Доклад Департамента здравоохранения Ивановской области |  | КРП |
| 6.1. | Контрольная точка Проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 15.12.2019 | М.И. Сим | Доклад Департамента здравоохранения Ивановской области |  | КРП |
| 7. | Результат: За 2019 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Т.В. Рожкова | Информационные материалы |  | РРП |
| 7.1.1. | Мероприятие: Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов Ивановской области для всех целевых аудиторий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.В. Рожкова | Информации, пресс - релизы, репортажи, передачи в СМИ |  | РРП |
| 7.1.2. | Мероприятие: Распространение информационных буклетов о федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми в связи с рождением детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.В. Рожкова | Информационные буклеты о мерах поддержки семей с детьми в связи с рождением детей |  | РРП |
| 7.1. | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных телекоммуникационных каналов Ивановской области |  | 15.12.2019 | Т. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области о результатах проведения информационно-телекоммуникационной кампании в Ивановской области |  | КРП |
| 8. | Контрольная точка Мониторинг достижения показателей регионального проекта за 2019 год |  | 15.02.2020 | Т.В. Рожкова | Отчет о показателях регионального проекта за 2019 год |  | КРП |
| 9. | Результат: Не менее 1,959 тыс. нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 9.1. | Контрольная точка Территориальным органам Департамента социальной защиты населения Ивановской области доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.05.2020 | Т.В. Рожкова | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  | АРП |
| 9.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 9.1.2. | Мероприятие: Расчет потребности средств федерального бюджета на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2021-2023 гг. | 01.04.2020 | 20.08.2020 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений потребности средств федерального бюджета в Минтруд |  | РРП |
| 9.1.3. | Контрольная точка Мониторинг рождений первых детей и получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2020году |  | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 10. | Результат: Не менее 1,7 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2020 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 10.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячную выплату по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 10.1.2. | Мероприятие: Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет на 2021-2023 гг. | 01.04.2020 | 20.08.2020 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | РРП |
| 10.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в 2020 году |  | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 11. | Результат: Не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2020 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 11.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения регионального студенческого (материнского) капитала | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 11.1.2. | Мероприятие: Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление регионального студенческого (материнского) капитала на 2021-2023 гг. | 01.04.2020 | 20.08.2020 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | РРП |
| 11.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей регионального студенческого (материнского) капитала в 2020 году |  | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 12. | Результат: В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2020 г. единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 12.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 12.1.2 | Мероприятие Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий на 2021-2023 гг. | 01.04.2020 | 20.08.2020 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | АРП |
| 12.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей единовременной выплаты на улучшение жилищных условий в 2020 году |  | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 13. | Результат: Не менее 0,603 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получили в 2020 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  |  |
| 13.1. | Контрольная точка Заключено соглашение с Минтрудом России о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ивановской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.02.2020 | Т.В. Рожкова | Соглашение между Минтрудом России и Правительством Ивановской области о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ивановской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  |  |
| 13.1.1 | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 13.1.2. | Мероприятие: Направление заявки в Минтруд на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.04.2020 | 15.01.2021 ежеквартально, до 15-го числа месяца, предшествующего отчетному кварталу | Т.В. Рожкова | Заявка на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  | РРП |
| 13.1.2. | Мероприятие: Расчеты потребности объема средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2021-2023 гг. для направления в Минтруд | 01.03.2020 | 20.08.2020 | Т.В. Рожкова | Письмо в Минтруд РФ о потребности объема средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2021-2023 г.г. . |  | РРП |
| 13.2. | Контрольная точка Мониторинг рождений третьих и последующих детей и получателей ежемесячной денежной выплаты в 2020 году |  | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | КРП |
| 14. | Результат: Не менее 0,8 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2020 году |  | 15.12.2020 | М.И. Сим | Доклад Департамента здравоохранения Ивановской области |  | КРП |
| 14.1.1. | Мероприятие: Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.И. Сим | Доклад департамента здравоохранения Ивановской области |  | КРП |
| 14.1. | Контрольная точка Проведено на 50 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 15.12.2020 | М.И. Сим | Доклад департамента здравоохранения Ивановской области |  | КРП |
| 15. | Результат: За 2020 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Т.В. Рожкова | Информационные материалы |  | РРП |
| 15.1.1. | Мероприятие: Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов Ивановской области для всех целевых аудиторий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Рожкова | Информация, пресс - релизы, репортажи, передачи в СМИ |  | РРП |
| 15.1.2. | Мероприятие: Распространение информационных буклетов о федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми в связи с рождением детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.В. Рожкова | Информационные буклеты о мерах поддержки семей с детьми в связи с рождением детей |  | РРП |
| 15.1. | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных телекоммуникационных каналов Ивановской области |  | 15.12.2020 | Т. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области о результатах проведения информационно-телекоммуникационной кампании в Ивановской области |  | КРП |
| 16. | Контрольная точка Мониторинг достижения показателей регионального проекта за 2020 год |  | 15.02.2021 | Т.В. Рожкова | Отчет о показателях регионального проекта за 2020 год |  | КРП |
| 17. | Результат: Не менее 1,733 тыс. нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 17.1. | Контрольная точка Территориальным органам Департамента социальной защиты населения Ивановской области доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 01.05.2021 | Т.В. Рожкова | Расходное расписание о доведенных лимитах бюджетных обязательств |  | АРП |
| 17.1.1 | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 17.1.2. | Мероприятие: Расчет потребности средств федерального бюджета на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2022-2024 гг. | 01.04.2021 | 20.08.2021 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений потребности средств федерального бюджета в Минтруд |  | АРП |
| 17.2. | Контрольная точка Мониторинг рождений первых детей и получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2021 году |  | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | КРП |
| 18. | Результат: Не менее 1,9 тыс. выплат в месяц ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет будет перечислено в 2021 году за счет средств регионального бюджета нуждающимся матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 18.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 18.1.2. | Мероприятие: Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет на 2022-2024 гг. | 01.04.2021 | 20.08.2021 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |  | РРП |
| 18.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей ежемесячной выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в 2021 году |  | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 19. | Результат: Не менее 50 нуждающихся студенческих семей, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат в 2021 году региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 19.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения регионального студенческого (материнского) капитала | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 19.1.2. | Мероприятие: Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление регионального студенческого (материнского) капитала на 2022-2024 гг. | 01.04.2021 | 20.08.2021 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов» |  | РРП |
| 19.1 | Контрольная точка Мониторинг получателей регионального студенческого (материнского) капитала в 2021 году |  | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 20. | Результат: В Ивановской области не менее 12 нуждающихся матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат в 2021 г. единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 20.1.1. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения единовременной выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 20.1.2. | Мероприятие Расчет потребности средств областного бюджета на предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий на 2022-2024 гг. | 01.04.2021 | 20.08.2021 | Т.В. Рожкова | Подготовка и направление предложений в проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |  | АРП |
| 20.1. | Контрольная точка Мониторинг получателей единовременной выплаты на улучшение жилищных условий в 2021 году |  | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | РРП |
| 21. | Результат: Не менее 0,603 тысяч семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получили в 2021 году ежемесячную денежную выплату, до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области |  | РРП |
| 21.1. | Контрольная точка Заключено соглашение с Минтрудом России о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ивановской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | 15.02.2021 | Т.В. Рожкова | Соглашение между Минтрудом России и Правительством Ивановской области о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Ивановской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  | КРП |
| 21.1.1. | Мероприятие: Направление заявки в Минтруд на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.04.2021 | 15.01.2022 ежеквартально, до 15-го числа месяца, предшествующего отчетному кварталу | Т.В. Рожкова | Заявка на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  | РРП |
| 21.1.2. | Мероприятие Организация предоставления территориальными органами Департамента социальной защиты населения ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.В. Рожкова | отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | АРП |
| 21.2. | Контрольная точка Мониторинг рождений третьих и последующих детей и получателей ежемесячной денежной выплаты в 2021 году |  | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и отчеты территориальных органов Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  | КРП |
| 21.1.3. | Мероприятие: Расчеты потребности объема средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2022-2024 гг. для направления в Минтруд | 01.03.2021 | 20.08.2021 | Т.В. Рожкова | Письмо в Минтруд РФ о потребности объема средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2022-2024 г.г. |  | РРП |
| 22. | Результат: Не менее 1,0 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году |  | 15.12.2021 | М.И. Сим | Доклад Департамента здравоохранения Ивановской области |  | РРП |
| 22.1.1. | Мероприятие: Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.И. Сим | Доклад Департамента здравоохранения Ивановской области |  | КРП |
| 22.1. | Контрольная точка Проведено на 200 циклов экстракорпорального оплодотворения больше, чем в предыдущем году |  | 15.12.2021 | М.И. Сим | Доклад Департамента здравоохранения Ивановской области |  | КРП |
| 23. | Результат: За 2021 год обеспечено не менее 60 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Т.В. Рожкова | Информационные материалы |  | РРП |
| 23.1.1. | Мероприятие: Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов Ивановской области для всех целевых аудиторий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.В. Рожкова | Информация, пресс - релизы, репортажи, передачи в СМИ |  | РРП |
| 23.1.2. | Мероприятие: Распространение информационных буклетов о федеральных и региональных мерах поддержки семей с детьми в связи с рождением детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.В. Рожкова | Информационные буклеты о мерах поддержки семей с детьми в связи с рождением детей |  | РРП |
| 23.1. | Контрольная точка Мероприятия регионального проекта освещены посредством основных телекоммуникационных каналов Ивановской области |  | 15.12.2021 | Т. Рожкова | Доклад в Правительство Ивановской области о результатах проведения информационно-телекоммуникационной кампании в Ивановской области |  | КРП |
| 24. | Контрольная точка Мониторинг достижения показателей регионального проекта за 2021 год |  | 15.02.2022 | Т.В. Рожкова | Отчет о показателях регионального проекта за 2021 год |  | КРП |