## Лист1
Перечень планируемых мероприятий по информационному сопровождению регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография»
Период | Июль 2019 года
1. Ответственный за информационное сопровождение:
ФИО: | Скибенко М.А.
Вахрушина О.В.
Должность: | Первый заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области - статс-секретарь
Начальник отдела мониторинга рынка труда Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
2. Контактные данные ответственного за информационное сопровождение:
Телефон: | 8 (4932) 32-64-86
8 (4932) 30-41-79
E-mail: | Skibenko_ma@gov37.ivanovo.ru
monitoring37@mail.ru
3. Перечень мероприятий:
№ п/п | Дата* дд.мм.гггг | Информационный повод** | Вид мероприятия***, место проведения | Ответственный исполнитель****
1 | 2019-07-01 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Выездная информационная акция на базе мобильного офиса центра занятости населения «Информационный поезд» -посещение предприятий расположенных на территории п.Лежнево. Информирование работодателей о возможности профессионального обучения работников предпенсионного возраста в рамках проекта, п. Лежнево | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Лежневский ЦЗН"
2 | 2019-07-01 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Ярмарка учебных мест для граждан предпенсионного возраста, п. Ильинское-Хованское | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Ильинский ЦЗН"
3 | 2019-07-03 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Социальная гостиная «Твой успех – в твоих руках» (мероприятие в рамках услуги по психологической поддержке, направленное на формирование активной позиции). | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Пучежский ЦЗН"
4 | 2019-07-03 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | «День правовой грамотности» Консультационное мероприятие для безработных и ищущих работу граждан предпенсионного возраста с участием социальных партнеров (УПФР, ТУСЗН), г. Вичуга | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Вичугский ЦЗН"
5 | 2019-07-03 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Вручение документов по прохождению профессионального обучения (дипломы) гражданам предпенсионного возраста, принявшим участие в региональном проекте «Старшее поколение», г. Комсомольск | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Комсомольский ЦЗН"
6 | 2019-07-04 | Вовлечение граждан старшего поколения в активную досуговую деятельность. Областной туристический слет для граждан старшего поколения | Туристический слет. Публикация в СМИ и на официальных сайтах Департамента социальной защиты населения Ивановской области и ОБУСО "Южский ЦСО". Южский район | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ОБУСО "Южский ЦСО"
7 | 2019-07-04 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Заседание клуба «Кадровик» - Взаимодействие службы занятости и работодателей в вопросе организации работы с гражданами предпенсионного возраста п. Палех | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Палехский МЦЗН"
8 | 2019-07-04 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | «Закончи курсы – найди работу!» Информационная встреча для незанятых граждан предпенсионного возраста, желающих пройти обучение, г. Тейково | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Тейковский ЦЗН"
9 | 2019-07-04 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Акция по информированию населения о мероприятиях проекта «Старшее поколение», направленных на содействие в получении новой профессии и трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. Распространение флаеров, г. Родники | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Родниковский ЦЗН"
10 | 2019-07-05 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | «Работодатели и служба занятости – надежные партнеры на рынке труда» Информационная встреча с работодателями (клуб «Кадровик»), г. Кинешма | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Кинешемский МЦЗН"
11 | 2019-07-05 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Школа делового общения «Успеху возраст не помеха», г. Юрьевец | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Юрьевецкий ЦЗН"
12 | 2019-07-05 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Информационная конференция для граждан предпенсионного возраста «В гармонии с возрастом» п. Пестяки | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Палехский МЦЗН"
13 | 2019-07-08 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Консультационная встреча "Учиться никогда не поздно" для незанятых граждан предпенсионного возраста г. Иваново | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Ивановский МЦЗН"
14 | 2019-07-09 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Социальная гостиная «Если Вам за…» (мероприятие в рамках услуги по психологической поддержке, направленное на формирование активной позиции) п. В.Ландех | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Палехский МЦЗН"
15 | 2019-07-09 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Ярмарка учебных мест для граждан предпенсионного возраста, г. Гаврилов Посад | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Гаврилово-Посадский ЦЗН"
16 | 2019-07-11 | Социальный туризм для граждан пожилого возраста. Эко-тур для граждан старшего поколения в эко-усадьбе "Рожство" Вичугского района | Эко-тур. Публикация в СМИ и на официальных сайтах Департамента оциальной защиты населения Ивановской области и ОБУСО "Вичугский КЦСОН". Вичугский район | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ОБУСО "Вичугский КЦСОН"
17 | 2019-07-12 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Профориентационное мероприятие «Если вам за 50… Секреты трудоустройства», г. Приволжск | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Приволжский ЦЗН"
18 | 2019-07-12 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста «Моя перспектива», г. Тейково | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Тейковский ЦЗН"
19 | 2019-07-12 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Психологический тренинг для граждан предпенсионного возраста «Преодоление стресса», г. Тейково | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Тейковский ЦЗН"
20 | 15.07.2019-18.07.2019 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Социальная адаптация для граждан предпенсионного возраста «Верить в свои возможности», г. Приволжск | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Приволжский ЦЗН"
21 | 2019-07-17 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Информационная встреча «Компас» для незанятых и ищущих работу граждан предпенсионного возраста, г. Фурманов | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Фурмановский ЦЗН"
22 | 2019-07-17 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | "Экспресс-семинар" для граждан предпенсионного возраста, МКУ «Ново-Горкинское СКО», Лежневский район | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Лежневский ЦЗН"
23 | 2019-07-17 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | День консультаций по вопросам организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста «Учёбе все возрасты покорны», г. Пучеж | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Пучежский ЦЗН"
24 | 2019-07-18 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста «Навык, опыт, профессионализм», г. Иваново | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Ивановский МЦЗН"
25 | 2019-07-22 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Круглый стол с представителями работодателей «Актуальный разговор», г. Юрьевец | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Юрьевецкий ЦЗН"
26 | 2019-07-18 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Информационный семинар с работодателями Подозерского сельского поселения Комсомольского муниципального района. "Профессиональное обучение работников предпенсионного возраста в рамках регионального проекта "Старшее поколение", Комсомольский район, с. Подозерское | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Комсомольский ЦЗН"
27 | 2019-07-22 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Информационная встреча для безработных граждан предпенсионного возраста Администрации Междуреченского и Сосневского сельских поселений, Заволжский район | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Кинешемский МЦЗН"
28 | 2019-07-24 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | «Программы, права и льготы граждан предпенсионного возраста в 2019 году» . Участие ОГКУ "Палехский МЦЗН" в Тематическом дне по вопросам законодательства в отношении граждан, предпенсионного возраста Общественной приемной партии «Единая Россия», г. Южа | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Палехский МЦЗН"
29 | 2019-07-29 | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Выездная информационная акция на базе мобильного офиса центра занятости населения «Информационный поезд» -посещение предприятий расположенных на территории Лежневского муниципального района. Информирование работодателей о возможности профессионального обучения работников предпенсионного возраста в рамках проекта, с.Новые Горки | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Лежневский ЦЗН"
30 | 2019-07-30 | Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста | Мини-ярмарка вакансий «Старшее поколение и рынок труда» г. Приволжск | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, ОГКУ "Приволжский ЦЗН"
31 | 2019-07-31 | Областной смотр Школ добровольческих отрядов "серебряных" волонтеров | Смотр Школ. Цель - распространение волонтерского опыта и развитие деятельности Школ волонтеров. Количество участников - 100 человек. Публикация в СМИ и на официальных сайтах Департамента социальной защиты населения Ивановской области и ОБУСО "Наволокский КЦСОН" . Кинешемский район | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, ОБУСО "Наволокский КЦСОН"
32 | Июль | Поставка в учреждения социального обслуживания автотранспорта в целях осуществления доставки граждан, старше 65 лет, в медицинские организации для проведения скринингов | Поставка автотранспорта. Публикация в СМИ и на официальных сайтах Департамента социальной защиты населения Ивановской области и бюджетных организаций социального обслуживания. Организации социльного обслуживания Ивановской области | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, бюджетные организации социального обслуживания
33 | Июль | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Информационные встречи для граждан старшего поколения, проживающих в сельской местности, оказание различных видов помощи и услуг в рамках работы межведомственных мобильных бригад. В июле 26 мобильных бригад совершат 71 выезд в следующие населенные пункты Ивановской области: Родниковский район (д. Федорково, д. Андрониха, д. Парахино, д. Хмельники),Приволжский район (д.Федорище, Горшково),Юрьевецский район (с. Жуковка, д. Костяево),Палехский район (с. Соймицы, с. Помогалово, д. Пеньки),Комсомольский район (с. Писцово, д. Воронцово),Фурмановский район (с.Никольское, с.Березняки, д.Ботеево), Вичугский район (п. Каменка, д. Писцово), Шуйский район (д. Харитоново, д. Перевесново), Лухский район (Кузьмино, Рябинкино, Запрудново, Петельниково, Худынское, Федоровская, Петрово), | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, бюджетные организации социального обслуживания
Пучежский район (Двойничиха, Привалово, Ушибиха, Плешаково, Косяково, Кандаурово, Павёлково, Сапожки, Мостовиха, Селькино), Тейковский район (д. Харитоново, с. Зернилово), Гаврилово-Посадский район (с. Бородино, д. Наталиха, с. Закомелье),Пестяковский район (с. Нижний Ландех, с. Демидово), Верхнеландеховский район (с.Кромы, д. Бараново), Савинский район (с. Архиповка, д. Покровское, д. Курмыш, д. Крутово, с. Меховицы, д. Польки, д. Красная Горка), Ивановский район (д.Бяково, д. Опольное), Ильинский район (д. Хлебницы, д. Колчигино), Заволжский район (с.Заречный; д.Коротиха, д.Торопиха, с.Новлянское, д.Фоминское, д.Воронино), Кинешемский район (д. Ногинская,с. Станко, пос. Первомайский, с. Луговое), Лежневский район (д. Высоково, с. Шилыково, д. Телегино, д. Сабиново) Публикация на официальных сайтах бюджетных организаций социального обслуживания.
34 | Июль | Популяризация мероприятий по реализации на территории Ивановской области регионального проекта | Организация обучения граждан в 24 Школах для родственников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами на базе центров и комплексных центров социального обслуживания. В июле планируется обучить около 100 слушателей. Публикация на официальных сайтах бюджетных организаций социального обслуживания. Организации социального обслуживания Ивановской области | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, бюджетные организации социального обслуживания
* В поле «Дата» указывается точная дата планируемого мероприятия либо, в случае, если точная дата на момент предоставления информации не определена, указываются примерные даты и месяц, в котором планируется выполнение мероприятия.
** В поле «Информационный повод» указывается освещаемое событие, например, достижение контрольных точек проекта, закладка первой сваи, сдача объекта в промышленную эксплуатацию, и тп.
*** В поле «Вид мероприятия» указывается вид планируемого мероприятия, например, телевизионный видеосюжет, публикация в СМИ, пресс-конференция, круглый стол, выставка, совещание и тп.
**** В поле «Ответственный исполнитель» указываются государственные органы, организации.