Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2024 г. N 149-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РАЗВИТИЮ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

ИНВАЛИДОВ НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО РАЗВИТИЮ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2024 N 910 "Об утверждении Правил организации сопровождаемого проживания инвалидов":

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по развитию в Ивановской области сопровождаемого проживания инвалидов на период до 2026 года (приложение 1).

2. Утвердить целевые показатели реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Ивановской области сопровождаемого проживания инвалидов на период до 2026 года (приложение 2).

Губернатор Ивановской области

С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

- Приложение 1

к распоряжению

Правительства

Ивановской области

от 25.12.2024 N 149-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАЗВИТИЮ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. Подготовка и принятие правовых актов Ивановской области по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ивановской области |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по развитию сопровождаемого проживания инвалидов в Ивановской области | 28.12.2024 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент образования и науки Ивановской области, Департамент культуры Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции | Обеспечение координации деятельности по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов в Ивановской области Распоряжение Правительства Ивановской области |
| 1.2. | Принятие нормативных правовых актов Ивановской области, регулирующих вопросы организации сопровождаемого проживания инвалидов на территории Ивановской области | 31.12.2024 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Нормативные правовые акты Ивановской области |
| 1.3. | Совершенствование нормативных правовых актов Ивановской области в части порядка предоставления компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) | 31.12.2024 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых инвалидам на сопровождаемом проживании |
| - 2. Совершенствование системы сопровождаемого проживания инвалидов в Ивановской области |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выявления инвалидов старше 18 лет, неспособных вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, проведение мониторинга нуждаемости инвалидов в сопровождаемом проживании, создание базы данных инвалидов, желающих получить услуги по сопровождаемому проживанию | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, организации социального обслуживания | Обеспечение учета инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании |
| 2.2. | Организация работы 13 учебно-тренировочных пространств для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию на базе организаций социального обслуживания | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, организации социального обслуживания | Увеличение численности инвалидов, прошедших подготовку к сопровождаемому проживанию, на 5% |
| 2.3. | Создание условий для получения инвалидами, находящимися на сопровождаемом проживании, общего образования, профессионального образования | до 31.12.2025 | Департамент образования и науки Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, образовательные организации | Увеличение численности инвалидов на сопровождаемом проживании, получающих образование, на 1% |
| 2.4. | Осуществление мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидам, находящимся на сопровождаемом проживании, в том числе в сопровождаемом трудоустройстве | до 31.12.2025 | Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, центры занятости населения Ивановской области | Увеличение численности инвалидов на сопровождаемом проживании, мотивированных трудиться и трудоустроенных, в том числе с сопровождением, на 5% |
| 2.5. | Создание условий для организации социальной занятости инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Увеличение численности инвалидов на сопровождаемом проживании, охваченных социальной занятостью, на 5% |
| 2.6. | Анализ деятельности организаций, предоставляющих инвалидам старше 18 лет услуги в рамках сопровождаемого проживания | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Департамент образования и науки Ивановской области, Департамент культуры Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции | Обеспечение мониторинга деятельности организаций, предоставляющих инвалидам услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 2.7. | Проведение мониторинга развития сопровождаемого проживания инвалидов, оценка его результатов | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Оценка качества и доступности для инвалидов сопровождаемого проживания |
| 2.8. | Обеспечение учета и формирование отчетности в сфере организации сопровождаемого проживания инвалидов на основании форм федерального статистического наблюдения | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Обеспечение статистического наблюдения за состоянием и динамикой развития сопровождаемого проживания инвалидов |
| 2.9. | Обеспечение полноты и доступности информации для населения по сопровождаемому проживанию инвалидов в Ивановской области, порядка его получения | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, организации социального обслуживания | Обеспечение повышения осведомленности инвалидов и членов их семей о сопровождаемом проживании |
| 2.10. | Сбор лучших практик организации сопровождаемого проживания инвалидов в Ивановской области | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, организации социального обслуживания | Формирование базы лучших региональных практик по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Ивановской области |
| 2.11. | Проведение спортивных мероприятий по адаптивной физической культуре среди инвалидов, страдающих психическими расстройствами | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент спорта Ивановской области, организации социального обслуживания | Увеличение численности инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия по адаптивной физической культуре, на 5% |
| 2.12. | Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) для участия в реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания | до 31.12.2025 | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, организации социального обслуживания | Увеличение добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания, на 1% |
| - 3. Развитие кадрового потенциала в сфере сопровождаемого проживания инвалидов в Ивановской области |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций социального обслуживания по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | до 31.12.2025 | Организации социального обслуживания | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций социального обслуживания по вопросам сопровождаемого проживания |
| 3.2. | Взаимодействие организаций социального обслуживания Ивановской области с центрами занятости населения Ивановской области в целях обеспечения организаций необходимым количеством квалифицированного персонала | постоянно | Организации социального обслуживания | Обеспечение организаций социального обслуживания необходимым количеством квалифицированного персонала |
| 3.3. | Проведение межведомственных методических семинаров, конференций и совещаний в рамках развития системы социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов | 2025 год | Департамент социальной защиты населения Ивановской области, организации социального обслуживания | Повышение уровня подготовки специалистов организаций социального обслуживания по вопросам сопровождаемого проживания |

- Приложение 2

к распоряжению

Правительства

Ивановской области

от 25.12.2024 N 149-рп

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО РАЗВИТИЮ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя в 2023 году | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность инвалидов старше 18 лет, получающих услуги сопровождаемого проживания | чел. | 0 | 50 | 150 |
| 2. | Доля инвалидов старше 18 лет, получающих услуги сопровождаемого проживания, от общей численности инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании | % | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Доля инвалидов на сопровождаемом проживании и трудоустроенных от общей численности инвалидов на сопровождаемом проживании | % | 0 | 2 | 2,2 |
| 4. | Доля инвалидов на сопровождаемом проживании, охваченных социальной занятостью, от общей численности инвалидов на сопровождаемом проживании | % | 0 | 100 | 100 |
| 5. | Доля специалистов, работающих по технологиям сопровождаемого проживания, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в области сопровождаемого проживания, в общей численности специалистов, работающих по технологиям сопровождаемого проживания | % | 0 | 0 | 30 |