|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эрмиш И.Г. | | заместитель Председателя Правительства Ивановской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Демина А.Ю. | | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | | |
| Администратор регионального проекта | Кириченко О.В. | | Первый заместитель начальника Департамента - статс-секретарь | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Реализация государственной политики в интересах семьи и детей" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области" | | |
| Направление  (подпрограмма) | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | | | | - | Тысяча условных единиц | | 0,0000 | | 2019 | | | - | | 0,9840 | | | 1,1000 | 0,6550 | | 0,5700 | | 0,7800 | 0,6000 | | | - | | - | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ивановской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | указанной выплаты, предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | | | |  | |  |
| 1.2 | Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | | | | - | Тысяча условных единиц | | 0,0000 | | 2019 | | | - | | 0,0500 | | | 0,0500 | 0,0400 | | 0,0650 | | 0,0510 | 0,0700 | | | - | | - | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает  2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ивановской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал. | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.3 | Нуждающиеся матери, родившие | | | | - | Тысяча условн | | 0,0000 | | 2019 | | | - | | 0,0120 | | | 0,0120 | 0,0290 | | 0,0510 | | 0,0510 | 0,0550 | | | - | | - | В целях оказания финансовой | | | | | Оказание услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | | | |  | ых единиц | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставлены единовременные выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | | | | | (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.4 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 | | | | - | Тысяча семей | | 0,0000 | | 2019 | | | - | | 0,5730 | | | 0,6170 | 4,0000 | | 4,2180 | | 3,3520 | 1,2260 | | | - | | - | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам не | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | лет | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ивановской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. | | | | |  | |  |
|  |
|  |
| 1.5 | Численность семей, получивших | | | | - | Тысяча условн | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 0,2700 | 1,7000 | | | - | | - | При рождении (усыновлении) | | | | | Оказание услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | региональный материнский (семейный ) капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) с 1 сентября 2023 года . Нарастающий итог | | | |  | ых единиц | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | третьего или последующего ребенка (детей) с 1 сентября 2023 года семьям предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в виде единовременной выплаты в размере 50,0 тыс. руб. (в 2023 году ). Размер выплаты ежегодно индексируется. | | | | | (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.6 | Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | - | Тысяча единиц | | 60,2000 | | 2018 | | | - | | - | | | - | - | | - | | - | 0,8650 | | | - | | - | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". " | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | | | | 39 048,28 | | | | 33 907,81 | | | | 27 842,25 | | | | | 25 628,32 | | | | | 29 068,53 | | | | 30 885,87 | | | 186 381,06 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | 39 048,28 | | | | 33 907,81 | | | | 27 842,25 | | | | | 25 628,32 | | | | | 29 068,53 | | | | 30 885,87 | | | 186 381,06 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | 39 048,28 | | | | 33 907,81 | | | | 27 842,25 | | | | | 25 628,32 | | | | | 29 068,53 | | | | 30 885,87 | | | 186 381,06 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2 | | | | Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | | | | 4 427,62 | | | | 2 862,04 | | | | 2 381,76 | | | | | 9 816,90 | | | | | 8 280,00 | | | | 12 199,12 | | | 39 967,44 | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | 4 427,62 | | | | 2 862,04 | | | | 2 381,76 | | | | | 9 816,90 | | | | | 8 280,00 | | | | 12 199,12 | | | 39 967,44 | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | 4 427,62 | | | | 2 862,04 | | | | 2 381,76 | | | | | 9 816,90 | | | | | 8 280,00 | | | | 12 199,12 | | | 39 967,44 | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1.3 | | | | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | | | | 1 319,21 | | | | 2 165,86 | | | | 3 410,78 | | | | | 6 302,85 | | | | | 7 964,14 | | | | 7 910,49 | | | 29 073,33 | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | 1 319,21 | | | | 2 165,86 | | | | 3 410,78 | | | | | 6 302,85 | | | | | 7 964,14 | | | | 7 910,49 | | | 29 073,33 | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | 1 319,21 | | | | 2 165,86 | | | | 3 410,78 | | | | | 6 302,85 | | | | | 7 964,14 | | | | 7 910,49 | | | 29 073,33 | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.4 | | | | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | 479 449,24 | | | | 492 743,36 | | | | 490 945,53 | | | | | 531 569,84 | | | | | 342 182,23 | | | | 209 483,24 | | | 2 546 373,44 | | | |  |
| 1.4.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | 479 449,24 | | | | 492 743,36 | | | | 490 945,53 | | | | | 531 569,84 | | | | | 342 182,23 | | | | 209 483,24 | | | 2 546 373,44 | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | 479 449,24 | | | | 492 743,36 | | | | 490 945,53 | | | | | 531 569,84 | | | | | 342 182,23 | | | | 209 483,24 | | | 2 546 373,44 | | | |  |
| 1.4.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.4.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.5 | | | | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с | | | | 447 863,50 | | | | 795 375,22 | | | | 912 800,00 | | | | | 962 196,60 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 3 118 235,32 | | | |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
|  | | | | рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 1.5.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | 447 863,50 | | | | 795 375,22 | | | | 912 800,00 | | | | | 962 196,60 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 3 118 235,32 | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | 447 863,50 | | | | 795 375,22 | | | | 912 800,00 | | | | | 962 196,60 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 3 118 235,32 | | | |  |
| 1.5.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.5.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.6 | | | | Численность семей, получивших региональный материнский (семейный ) капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) с 1 сентября 2023 года | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 13 784,00 | | | | 90 400,05 | | | 104 184,05 | | | |  |
| 1.6.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 13 784,00 | | | | 90 400,05 | | | 104 184,05 | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 13 784,00 | | | | 90 400,05 | | | 104 184,05 | | | |  |
| 1.6.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.6.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 972 107,85 | | | | 1 327 054,29 | | | | 1 437 380,32 | | | | | 1 535 514,51 | | | | | 401 278,90 | | | | 350 878,77 | | | 6 024 214,64 | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 972 107,85 | | | | 1 327 054,29 | | | | 1 437 380,32 | | | | | 1 535 514,51 | | | | | 401 278,90 | | | | 350 878,77 | | | 6 024 214,64 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | | | | | 2 628,60 | | 5 257,20 | | 7 885,80 | | | 10 514,40 | | | 13 143,00 | | | 15 771,60 | | 18 400,20 | | | 21 028,80 | | | 23 657,40 | | | 26 286,00 | 28 914,60 | | 30 885,87 | | |  |
| 1.2. | | Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | | | | | 1 045,64 | | 2 091,28 | | 3 136,92 | | | 4 182,54 | | | 5 228,18 | | | 6 273,82 | | 7 319,46 | | | 8 365,08 | | | 9 410,72 | | | 10 340,17 | 11 269,21 | | 12 199,12 | | |  |
| 1.3. | | Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | | | | | 666,67 | | 1 333,34 | | 2 000,01 | | | 2 666,68 | | | 3 333,35 | | | 4 000,02 | | 4 666,69 | | | 5 333,36 | | | 6 000,03 | | | 6 914,33 | 7 828,63 | | 7 910,49 | | |  |
| 1.4. | | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| 1.5. | | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения | | | | | 17 456,94 | | 34 913,88 | | 52 370,82 | | | 69 827,76 | | | 87 284,70 | | | 104 741,64 | | 122 198,58 | | | 139 655,52 | | | 157 112,46 | | | 174 569,40 | 192 026,34 | | 209 483,24 | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
|  | | третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |
| 1.6. | | Численность семей, получивших региональный материнский (семейный ) капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) с 1 сентября 2023 года | | | | | 8 080,00 | | 16 160,00 | | 24 240,00 | | | 32 320,00 | | | 40 400,00 | | | 48 480,00 | | 56 560,00 | | | 64 640,00 | | | 72 720,00 | | | 80 800,00 | 88 880,00 | | 90 400,05 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | 29 877,85 | | 59 755,70 | | 89 633,55 | | | 119 511,38 | | | 149 389,23 | | | 179 267,08 | | 209 144,93 | | | 239 022,76 | | | 268 900,61 | | | 298 909,90 | 328 918,78 | | 350 878,77 | | |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область)» направлен на оказание финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.  Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области».  Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ивановской области» в совокупности с аналогичным федеральным проектом позволит оказывать финансовую поддержку семьям, дифференцированную по очередности рождения ребенка, и создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.  Так, при рождении первого ребенка будут осуществляться: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет за счет средств федерального бюджета. Дополнительно молодым семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении первого ребенка за счет средств областного бюджета будет предоставляться ежемесячная выплата по уходу до 1,5 лет, а в семьях студентов будет предоставляться региональный студенческий (материнский) капитал.  При рождении третьего ребенка или последующих детей предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  Предоставление указанных выплат позволит компенсировать семье часть утраченных доходов в связи с рождением детей.  Молодые родители при рождении первенца могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.  Также проектом предусмотрено выполнение процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.  В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область)» также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ивановская область) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ивановской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | Нет | ПК "Адресная социальная помощь" | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.6000, Тысяча семей | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет Справочно-информационные материалы | | - | - | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.6500, Тысяча семей | - | 30.09.2022 | 10 | 03 | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта" | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Справочно-информационные материалы | | - | - | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Справочно-информационные материалы | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и | Демина А.Ю. | Отчет - | | - | асп | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 1 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 2 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Обеспечен | - | 25.11.2024 | Взаимо | Взаимо | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 3 кв-л | | - | ПК АСП | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | АС АСП | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Демина А.Ю. | Прочий тип документа Утвержден объем необходимых средств | | - | ПК АСП | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
|
| 1.2 | Результат "Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого ребенка, если она и отец ребенка (при его наличии) являются студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, среднедушевой доход семьи которых по независящим от семьи причинам не превышает  2-кратную | | Нет | ПК "Адресная социальная помощь" | |
|
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ивановской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, предоставлен региональный студенческий (материнский) капитал. | |  |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0200, Тысяча семей | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет Справочно-информационные материалы | | - | - | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта | - | 30.09.2022 | 08 | 03 | Рожкова Т.В. | Отчет Справочно-информационные материалы | | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0300, Тысяча семей |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта" | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Справочно-информационные материалы | | - | - | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта" | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Тундина А.А. | Отчет Справочно-информационные материалы | | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | АС АСП | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 1 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет отчет за 2 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет отчет за 3 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 04 | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | АС АСП | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
|
| 1.3 | Результат "Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Демина А.Ю. | В целях оказания финансовой поддержки матерям, родившим в возрасте до 24 лет первого | | Нет | АС "Адресная социальная помощь" | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | момента рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | ребенка, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, предоставлены единовременные выплаты на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | |  |  | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0100, Тысяча семей | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Рожкова Т.В. | Отчет Информационные материалы | | - | - | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0100, Тысяча семей | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Рожкова Т.В. | Отчет Информационные материалы | | - | - | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. |  | | - | - | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта" | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Справочно- информационные материалы | | - | - | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Тундина А.А. | Отчет Справочно информационные | | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | регионального проекта" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | материалы | |  |  | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | АС АСП | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 1 кв-л | | - | ПК АСП | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 2 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 3 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | Ас АСП | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
|
| 1.4 | Результат "Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Демина А.Ю. | В целях оказания финансовой поддержки | | Нет | ПК "Адресная | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | семьям, имеющим трех и более детей, в которых среднедушевой доход семьи по не зависящим от нее причинам не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ивановской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, предоставлены ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. | |  | социальная помощь" | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Рожкова Т.В. | Соглашение | | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Соглашение | | - | - | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Соглашение | | - | - | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "С субъектами | - | 15.02.2022 | Взаимо | Взаимо | Рожкова Т.В. | Соглашение | | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 3.0100, Тысяча семей | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет Справочно- информационные материалы | | - | ЦИТИС | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Рожкова Т.В. | Отчет Справочно-информационные | | - | ЦИТИС | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 6.7000, Тысяча семей |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | материалы | |  |  | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рожкова Т.В. | Отчет | | - | - | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Демина А.Ю. | Отчет - | | - | АСП | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Отчет за 1 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Отчет за 2 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Отчет за 3 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | АС АСП | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
|
| 1.5 | Результат "Численность семей, получивших региональный материнский (семейный ) капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) с 1 сентября 2023 года " | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | При рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) с 1 сентября 2023 года семьям предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в виде единовременной выплаты в размере 50,0 тыс. руб. (в 2023 году ). Размер выплаты ежегодно индексируется. | | Нет | ПК "Адресная социальная помощь" | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | АС АСП | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | Ас АСП | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 1 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 22.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет Отчет за 2 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 25.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тундина А.А. | Отчет оТчет за 3 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Прочий тип документа - | | - | ПК АСП | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | 02 | 04 | Демина А.Ю. | Отчет Ежемесячный отчет | | - | АС АСП | |
| 1.6 | Результат "Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы | | Нет |  | |
|
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". " | |  |  | |
|
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 12.02.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Демина А.Ю. |  | | - | - | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. |  | | - | - | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Демина А.Ю. | Отчет Отчет за 1 квартал | | - | ПК АСП | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Отчет за 2 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 28.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Демина А.Ю. | Отчет Отчет за 3 кв-л | | - | ПК АСП | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Демина А.Ю. | Отчет Отчет за 11 месяцев | | - | ПК АСП | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кириченко О. В. | Первый заместитель начальника Департамента - статс-секретарь | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, получат ежемесячные выплаты по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Демина А. Ю. | 40 |  |
| 6 | Участник регионального | Кириченко О. В. | Первый заместитель | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
|  | проекта |  | начальника Департамента - статс-секретарь |  |  |  |
| Нуждающиеся студенческие семьи, в которых первый ребенок родился у матери в возрасте до 24 лет, получат региональный студенческий (материнский) капитал за счет средств регионального бюджета | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Кириченко О. В. | Первый заместитель начальника Департамента - статс-секретарь | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Демина А. Ю. | 40 |  |
| Нуждающиеся матери, родившие первого ребенка в возрасте до 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента рождения первого ребенка, получат единовременную выплату на улучшение жилищных условий за счет средств регионального бюджета | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Демина А. Ю. | 40 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Кириченко О. В. | Первый заместитель начальника Департамента - статс-секретарь | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Кириченко О. В. | Первый заместитель начальника Департамента - статс-секретарь | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Демина А. Ю. | 40 |  |
| 18 | Участник регионального | Демина А. Ю. | член Правительства | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
|  | проекта |  | Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области |  |  |  |
| Численность семей, получивших региональный материнский (семейный ) капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) с 1 сентября 2023 года | | | | | |  |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Кириченко О. В. | Первый заместитель начальника Департамента - статс-секретарь | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Тундина А. А. | заместитель начальника управления социальных выплат, компенсаций и субсидий Департамента социальной защиты населения Ивановской области | Демина А. Ю. | 40 |  |
| Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Демина А. Ю. | член Правительства Ивановской области - директор Департамента социальной защиты | Эрмиш И. Г. | 20 |  |
|  |  |  | населения Ивановской области |  |  |  |