*Информация на сайт ДСЗН*

**Информация**

**о ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в Ивановской области**

**за 2017 год**

Региональным планом мероприятий «дорожной картой» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг (далее – «дорожная карта») предусмотрены 135 показателей доступности, значения которых планируется повысить в период до 2030 года. В 2017 году предусмотрено повышение значений 47 целевых показателей, из них по 17 показателям запланированные значения достигнуты, по 22 показателям запланированные значения превышены.

Не достигнуто значение 8 показателей доступности:

- удельный вес учреждений занятости населения, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года в них капитального ремонта, реконструкции, модерницации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (осутствие целевого финансирования);

- удельный вес объектов службы занятости, на которых обеспечены условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (отсутствие целевого финансирования);

- удельный вес предприятий бытового обслуживания населения, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов для самостоятельного их передвижения по зданию (отсутствие целевого финансирования);

- удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в сфере торговли (отсутствие целевого финансирования);

- удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в сфере культуры (отсутствие целевого финансирования);

- удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности в сфере труда и занятости населения (отсутствие целевого финансирования);

- удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности в сфере торговли (отсутствие целевого финансирования);

- удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в сфере труда и занятости населения (отсутствие целевого финансирования).

Удельный вес мероприятий, предусмотренных муниципальными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, выполненных в 2017 году, составил 61 % от общего количества запланированных к выполнению до 2030 года мероприятий.

Соисполнителями регионального плана мероприятий («дорожной карты») за отчетный период реализованы следующие мероприятия (по сферам).

**В сфере здравоохранения.**

В учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области (далее — учреждения), проведено повторное инструктирование (обучение) сотрудников учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) объектов, предоставления им услуг и оказания необходимой помощи.

Осуществлены следующие мероприятия:

- установлена предупредительная тактильная плитка в здании женской консультации, проведен ремонт саниратно – гигиенической комнаты взрослой поликлиники в ОБУЗ «Кохомская городская больница»;

- установлен пандус в офисе врачебной общей практики села Чернцы ОБУЗ «Лежневская центральная больница»;

- обновлена маркировка крайних ступеней лестничных маршей ярко-желтой краской для безопасности передвижения слабовидящей категории пациентов в ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»;

- выполнена отделка дверных проемов контрастной светоотражающей лентой в поликлинике № 1 ОБУЗ «Фурмановская центральная районная больница»;

- установлены самостоятельные знаковые средства отображения информации в виде пиктограмм, содержащие информацию для инвалидов о доступных входных группах на территории; у входов на территорию учреждения установлены план-схемы с указанием расположения доступных входов; оснащено дополнительное парковочное место для инвалидов в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница»;

- организовано сотрудничество с организациями, работающими с инвалидами;

- проведены работы по монтажу тактильных (контрастных) накладок на ступени лестничных маршей внутри зданий ОБУЗ «Кардиологический диспансер»;

- ведется работа по устройству мнемосхем в двух структурных подразделениях учреждения для слабовидящих категорий населения в ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»;

- заключено соглашение о проведении занятия с медицинским персоналом на тему: «Соблюдение этики и деонтологии при общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья» в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница»;

- изготовлены информационные указатели, выполненные шрифтом Брайля, в ОБУЗ «Вичугская ЦРБ».

Медицинская помощь инвалидам и маломобильным группам населения оказывается на дому по мере необходимости.

**В сфере социальной защиты населения.**

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления услуг проведены мероприятия в 12 учреждениях социального обслуживания населения.

Проведены ремонты:

- дверей тамбура в ОБУСО «Ильинский центр социального обслуживания»;

- санузла в ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания»; санитарно-гигиенических помещений в ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки»;

- дверных проемов и входных дверей в ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам».

Произведена отделка лестничных ступеней антискользящей плиткой в ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения».

Приобретены:

- лестничный подъемник в ОБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам»;

- электронные устройства, предназначенные для вывода текстовой информации, в ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания».

Установлены:

- устройства дублирования звуковой и зрительной информации в ОБСУСО «Дом-интернат для ветеранов войны и труда «Лесное»;

- кнопка вызова персонала в ОБУСО «Колобовский центр социального обслуживания»; поручни в ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки»;

- поручни в жилых корпусах, общем отделении, санузлах и ванных комнатах, тактильная плитка, звуковые маяки с датчиком движения и внутренней памятью для безопасного движения инвалидов по зрению в ОБСУСО «Плесский психоневрологический интеренат»;

- информационная мнемосхема в ОБУСО «Фурмановский центр социального обслуживания»;

- система «Бегущая строка», поручни в отделении ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический интернат «Новинки»;

- информационные стенды и указатели в отделении временного пребывания в ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслуживания населения».

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления услуг в территориальных органах социальной защиты населения:

- установлены бегущие строки в 6 зданиях (г. Иваново, ул. Строительная, д 5; г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4; г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 6; г. Кохма, ул. Машиностроительная д. 21; г. Заволжск, ул. Социалистическая, д. 24; г. Шуя, ул. Ленина д. 32);

- приобретены 4 тактильно-сенсорных информационных терминала для Шуйского, Кинешемского филиалов ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения» и филиала по городу Иванову; 29 портативных индукционных систем, предназначенных для передачи голосовых и других сигналов в слуховые аппараты и импланты, которые находятся во всех филиалах учреждения.

В течение 2017 года осуществлялось субтитрование еженедельной телевизионной программы «Губерния. Главное» на телеканале «Барс» и новостной телепрограммы «Вести-Иваново» в эфире канала «Россия-1».

**В сфере образования**.

В целях повышения доступности образовательных учреждений проведены следующие мероприятия:

- вход в здание ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа № 2» (г. Иваново, ул. 7 Завокзальная, д. 29) оборудован съемным пандусом;

- установлены пандусы и кнопки вызова в 18 дошкольных общеобразовательных учреждениях города Иванова за счет средств муниципального бюджета. Условия доступности созданы в 19 из 378 дошкольных образовательных организаций;

- установлены пандусы в 4 школах г. Иванова за счет муниципальных средств. Условия доступности созданы в 61 из 273 общеобразовательных организаций;

- установлен пандус в ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж». Условия доступности созданы в 6 из 29 профессиональных образовательных организаций.

В 2017 году обучение прошел 191 педагог, в том числе по программам: «Актуальные вопросы современной логопедии и дефектологии в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта детей с ограниченными возможностями здоровья» (40 чел.); «Коррекционная направленность воспитания и обучения в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта детей с ограниченными возможностями здоровья»» (49 чел.); «Логопедия» (31 чел.); «Педагогика и психология» (15 чел).

**В сфере культуры.**

В целях повышения доступности учреждений культуры проведены следующие мероприятия:

- продолжена работа по паспортизации объектов;

- выделены автостоянки для парковки инвалидов в Государственном театральном комплексе и в Кинешемском драматическом театре;

- установлены кнопки вызова сотрудника во всех учреждениях культуры;

- организован ежегодный фестиваль лиц с ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды»;

- организовано посещение инвалидами театральных постановок и филармонических программ по групповым и индивидуальным заявкам в рамках текущей деятельности;

- при необходимости Ивановским театром кукол осуществлялось взаимодействие с общественными организациями инвалидов по доставке инвалидов-опопрников для посещения спектаклей;

- с методическим отделом Ивановского колледжа культуры достигнута договоренность о включении в учебный план повышения квалификации работников культуры проведения семинара по методике работы с инвалидами и маломобильными группами населения.

**В сфере труда и занятости населения.**

В 2017 году специалистами службы занятости в адресном порядке организовано взаимодействие с 2359 гражданами с ограниченными возможностями здоровья, из которых трудоустроено 1572 человека (66,6%).

Профессиональное обучение получили 79 инвалидов, 1300 граждан с инвалидностью получили услуги по профессиональной ориентации, 478 человек приобрели трудовые навыки с учетом имеющихся ограничений по здоровью.

Получили финансовую помощь из средств областного бюджета и открыли собственное дело 5 инвалидов.

Ко всем выпускникам - молодым инвалидам прикреплены специалисты центров занятости населения с целью сопровождения их с момента окончания учебного заведения до момента трудоустройства.

На квотируемых рабочих местах трудятся свыше 1700 инвалидов.

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции осуществляет надзор и контроль за [приемом](consultantplus://offline/ref=96172812C133908B2665A32B57BF23435ACAC03A3ED17E8B8F971EBA615DE36A9454679DAA3E3A84D5OBH) на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. В 2017 году проведено 11 плановых выездных проверок юридических лиц, составлено 5 протоколов по ст. 19.7 КоАП РФ, общая сумма штрафов составила 70,9 тыс. руб.

На официальном сайте ([www.zan.ivanovoobl.ru](http://www.zan.ivanovoobl.ru)) и интерактивном портале ([www.ivzan.ru](http://www.ivzan.ru)) Комитета размещаются анонсы о мероприятиях, сведения о нормативно-правовых актах и информация о возможностях трудоустройства на вакантные рабочие места.

На телеканалах ГТРК «Ивтелерадио», «Барс», «РТВ», а также на муниципальном уровне, в эфир вышло 80 видеосюжетов о содействии в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Опубликовано 300 статей в региональных и местных печатных СМИ.

Мобильными офисами службы занятости совершено 700 выездов в отдаленные населенные пункты региона.

Проведено 62 специализированные ярмарки вакансий, в которых приняли участие 667 инвалидов.

С работодателями региона заключено более 6000 Соглашений о сотрудничестве.

В региональную программу «Содействие занятости населения Ивановской области» включен проект «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования, содействие в трудоустройстве и развитие наставничества» на 2018-2020 годы.

В результате адресной работы с использованием новых форм и технологий уровень трудоустройства инвалидов вырос по сравнению с 2016 годом на 27,9 % и составил 66,6% (2016 год - 38,7 %).

**В сфере информации и связи.**

В целях повышения доступности информационных услуг Департаментом внутренней политики Ивановской области проведены следующие мероприятия:

- продолжена работа по обслуживанию инвалидов на дому сотрудниками ОГБУ «МФЦ» по заявкам граждан;

- регулярно размещаются тематические публикации по формированию толерантного отношения к инвалидам на страницах газет, подведомственных Департаменту. В 2017 году опубликовано 455 тематических материалов.

**В сфере транспортного обслуживания населения.**

При проектировании объектов строительства и реконструкции, капитального ремонта, а также ремонта автомобильных дорог, предусматриваются мероприятия по обеспечению услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья (устройство тротуаров соответствующей ширины, строительство пандусов и т.д.).

В г. Иваново работает 4 автобуса с низким полом для удобства пользования пассажиров с ограниченными возможностями на следующих муниципальных маршрутах регулярных перевозок: № 1(2 единицы), № 7 (1 единица), № 40 (единица).

Приобретено специально оборудованное транспортное средство для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья одной из транспортных компаний г. Иваново.

Количество остановочных пунктов, которые полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов, в 2016 году составляло 6% от их общего количества (238 остановочных пунктов). В 2017 году данный показатель составил 12%.

На территории городского округа Кинешма регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются транспортными средствами в количестве 81 единицы (автобусы марки ПАЗ, в том числе оборудованные местами для инвалидных колясок в сложенном положении, а также три автобуса из общего числа, оборудованные нижней выдвижной ступенью).

В регионе имеются 7 автомобилей с подъемным механизмом для предоставления транспортных услуг инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (в администрациях городских округов Иваново и Кинешма, Кохомской коррекционной школе-интернате, Ивановском театре кукол, Ивановском комплексном центре социального обслуживания населения, Шуйском комплексном центре социального обслуживания населения, Богородском доме-интернате для престарелых и инвалидов).

На объектах транспортной инфраструктуры (автовокзал г. Иваново, автостанции, железнодорожные вокзалы г. Иваново, г. Кинешма, аэропорт «Иваново»), расположенных на территории Ивановской области, имеются громкоговорители.

В настоящий момент 100 % троллейбусов (96 единиц) оборудованы громкоговорящими информаторами для слабовидящих пассажиров.

**В сфере строительства и архитектуры.**

В рамках выполнения мероприятия «Проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов социального назначения с учетом мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов» в 2017 году выпущено 6 заключений государственной экспертизы:

- строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шуя, пос. им. Арсения, д. 18;

- строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шуя, ул. Кооперативная, в районе д. № 6;

- строительство спортивного зала средней общеобразовательной школы № 43 по адресу: г. Иваново, ул. Носова, д. 49;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Гагарина;

- строительство школы на 350 мест по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова;

- корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство детского сада на 220 мест по ул. Кооперативная (в районе школы № 9) городского округа Шуя».

**В сфере физкультуры и спорта.**

В 2017 году для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведены следующие мероприятия:

- IX Параспартакиада Ивановской области;

- Межрегиональный фестиваль среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Шуйские зори»;

- Первенство Ивановской области по каратэ (спорт глухих);

- Чемпионат Ивановской области по армспорту;

- Чемпионат Ивановской области по шахматам и шашкам (спорт слепых);

- Чемпионат Ивановской области по гиревому спорту;

- Фестиваль спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В городе Иваново в 2017 году прошли следующие мероприятия: комплексная Спартакиада по всем видам спорта для инвалидов и лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья: дартс, настольный теннис, шахматы, бочча, волейбол, троеборье на колясках, армрестлинг; культурно – спортивные праздники «Преодолей себя», «Парус надежды», посвященные Международному дню инвалидов.

В рамках Специальной Олимпиады в 2017 году в г. Шуя были проведены всероссийские соревнования по футболу, в которых приняли участие более 120 участников из различных регионов России.

Работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг в Ивановской области в дальнейшем будет продолжена.